BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM  ĐA DẠNG RẠP MOVIX TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ 3D VIEW VÀ CHATBOT AI

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Nguyễn Phúc Minh Tú

Nhóm SVTH:

Phạm Quốc Hiệu	28211141936

Lý Thái Tài	28212345772

Nguyễn Tam Minh Thức	28212403871

Doãn Thanh Việt	28212305585

Hoàng Đình Vinh	28212403871

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | MOVIX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim đa dạng rạp Movix tích hợp công nghệ 3D View và ChatBot AI |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/5/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Phúc Minh Tú Email: minhtu0123@gmail.com Phone: 0987070219 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Doãn Thanh Việt Email: doanthanhviet1707@gmail.com Tel: 0358274030 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Phạm Quốc Hiệu |  | zzzz29052004@gmail.com | 0935493426 |
| Thành viên trong đội | Lý Thái Tài |  | taikun706@gmail.com | 0336466742 |
|  | Nguyễn Tam Minh Thức |  | minhthuc21102004@gmail.com | 0377261245 |
|  | Doãn Thanh Việt |  | doanthanhviet1707@gmail.com | 0358274030 |
|  | Hoàng Đình Vinh |  | vinhrau512@gmail.com | 0774588626 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim đa dạng rạp Movix tích hợp công nghệ 3D View và ChatBot AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Phạm Quốc Hiệu |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Quốc Hiệu | 01/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phạm Quốc Hiệu | 01/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | 01/04/2026 |
| Chủ sở hữu | Doãn Thanh Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 01/04/2026 |
| Quản lý dự án | Phạm Quốc Hiệu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 01/04/2026 |
| Thành viên | Lý Thái Tài | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 01/04/2026 |
|  | Nguyễn Tam Minh Thức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 01/04/2026 |
|  | Doãn Thanh Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 01/04/2026 |
|  | Hoàng Đình Vinh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 01/04/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục đích	6

1.2.	Tổng quan dự án	6

1.3.	Mục tiêu dự án	6

1.4.	Phạm vi	6

1.5.	Giả định và ràng buộc	8

1.6.	Các bên liên quan	8

1.7.	Mô hình	8

2.	TỔ CHỨC NHÓM	8

2.1.	Thông tin nhóm scrum	8

2.2.	Vai trò trách nhiệm	9

2.3.	Cách thức liên lạc	10

2.4.	Báo cáo	10

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	11

3.1.	Phạm vi	11

3.2.	Work Breakdown Structure	12

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	13

4.1.	Các cột mốc	13

4.2.	Lịch trình dự án	13

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	25

5.1.	Đơn giá	25

5.2.	Chi phí chi tiết	25

5.3.	Chi phí khác	25

5.4.	Tổng chi phí	25

5.4.1.	Chi phí/giờ	25

5.4.2.	Tổng dự toán	25

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	26

7.	RỦI RO DỰ ÁN	29

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	32

8.1.	Mục tiêu chất lượng	32

8.2.	Chỉ số	32

8.3.	Kiểm tra	33

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	34

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	34

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	35

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	35

10.2.	Môi trường	35

10.3.	Các ràng buộc khác	35

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	35

GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu dự án

- Đề tài hướng đến xây dựng một nền tảng đặt vé xem phim đa rạp toàn diện, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm, với các mục tiêu cụ thể sau:

- Hệ thống đặt vé hoàn chỉnh: Đáp ứng đầy đủ luồng hoạt động của Guest, User và Admin; hỗ trợ đặt vé từ nhiều phòng chiếu, nhiều rạp thuộc nhiều khu vực khác nhau.

- Tích hợp AI và dữ liệu phim: Triển khai Chatbot AI (Gemini API) để tư vấn, gợi ý phim cá nhân hóa; kết hợp TMDb API cung cấp thông tin phim phong phú, cập nhật liên tục.

- 3D View phòng chiếu: Ứng dụng React Three Fiber giúp người dùng hình dung trực quan vị trí và góc nhìn ghế ngồi trước khi xác nhận đặt vé.

- Thanh toán an toàn, thời gian thực: Tích hợp PayOS kết hợp cơ chế giữ ghế tạm thời, đảm bảo giao dịch minh bạch và tránh xung đột đặt vé đồng thời

Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dụng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với Khách vãng lai, có thể:

- Đăng nhập.

- Xem danh sách phim.

- Xem chi tiết phim.

- Tìm kiếm phim.

- Đăng ký tài khoản.

- Chatbot AI.

- Đối với Thành viên, có thể:

- Tạo các tài khoản.

- Đăng nhập.

- Quên mật khẩu.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Xem sơ đồ phòng chiếu 3D.

- Đặt vé.

- Thanh toán.

- Xem lịch sử đặt vé.

- Đánh giá và bình luận phim.

- Đối với Admin, có thể:

●    Quản lý phim

●    Quản lý rạp chiếu

●    Quản lý phòng chiếu

●    Quản lý lịch chiếu

●    Quản lý đặt vé

●    Quản lý thành viên

●    Quản lý bình luận

●    Thống kê và báo cáo

Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: MongoDB Compass, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ: JavaScript, TypeScript, NodeJS, ReactJS, Ant Design.

Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

TỔ CHỨC NHÓM

Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Quốc Hiệu | 0935493426 | zzzz29052004@gmail.com | Scrum Master |
| Doãn Thanh Việt | 0358274030 | doanthanhviet1707@gmail.com | Product Owner |
| Lý Thái Tài | 0336466742 | taikun706@gmail.com | Member |
| Nguyễn Tam Minh Thức | 0377261245 | minhthuc21102004@gmail.com | Member |
| Hoàng Đình Vinh | 0774588626 | vinhrau512@gmail.com | Member |

Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Phúc Minh Tú |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phạm Quốc Hiệu |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Doãn Thanh Việt |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Facebook |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Facebook |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Facebook |

Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meeting “Cuộc họp hằng ngày” | Facebook hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

PHẠM VI QUẢN LÝ

Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm các phim, rạp của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian và xem thông tin trực tuyến hiệu quả.

- Website được phát triển trên framework ReactJs.

Work Breakdown Structure

WBS

Initial

Gathering Requirement

Create Proposal Document

Start Up

Project Kick-off Meeting

Create Documents

Review Document

Sprint 1

Create Sprint 1 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 1

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs of Sprint 1

Release Sprint 1

Sprint 2

Create Sprint 2 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 2

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 2

Integration test

Fix Bugs of Sprint 2

Release Sprint 2

Sprint 3

Create Sprint 3 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 3

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 3

Integration test

Fix Bugs of Sprint 3

Release Sprint 3

Project's Meeting

Project’s Meeting

Final Release

Final release

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 8 ngày | 14/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 46 ngày | 22/03/2026 | 06/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 07/05/2026 | 07/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 5 ngày | 08/05/2026 | 12/05/2026 |

Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 24 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 20 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 4 | Việt |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 46 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | Hiệu |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | Vinh |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 4 | Tài |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 4 | Thức Hiệu |
| 2.6 | Review tài liệu | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 22/03/2026 | 06/05/2026 |  |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 22/03/2026 | 05/04/2026 | 116 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Hiệu |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Thức |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 21 |  |
|  | Đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Tài |
|  | Đăng ký | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Vinh |
|  | Xem danh sách phim | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Việt |
|  | Xem chi tiết phim | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Thức |
|  | Tìm kiếm phim | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Tài |
|  | Quản lý phim | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Quản lý rạp chiếu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Vinh |
|  | Review of Sprint 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 19 |  |
|  | Đăng nhập | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Tài |
|  | Đăng ký | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Vinh |
|  | Xem danh sách phim | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Việt |
|  | Xem chi tiết phim | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Thức |
|  | Tìm kiếm phim | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Tài |
|  | Quản lý phim | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Quản lý rạp chiếu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Vinh |
|  | Review of Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.6 | Coding | 28/03/2026 | 01/04/2026 | 27 |  |
|  | Code back-end Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code front-end Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code back-end Đăng ký | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code front-end Đăng ký | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code back-end Xem danh sách phim | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code front-end Xem danh sách phim | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code back-end Xem chi tiết phim | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code front-end Xem chi tiết phim | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code back-end Tìm kiếm phim | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code front-end Tìm kiếm phim | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code back-end Quản lý phim | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Hiệu |
|  | Code front-end Quản lý phim | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Code back-end Quản lý rạp chiếu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Hiệu |
|  | Code front-end Quản lý rạp chiếu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Hiệu |
|  | Integrate Code | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 7 |  |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Xem danh sách phim | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Xem chi tiết phim | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Tìm kiếm phim | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Quản lý phim | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Quản lý rạp chiếu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Thức |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 7 |  |
|  | Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Xem danh sách phim | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Xem chi tiết phim | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Tìm kiếm phim | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Quản lý phim | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Quản lý rạp chiếu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hiệu |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 7 |  |
|  | Đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Đăng ký | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Xem danh sách phim | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Xem chi tiết phim | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Tìm kiếm phim | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Quản lý phim | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Quản lý rạp chiếu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Việt |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 06/04/2026 | 20/04/2026 |  |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Hiệu |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Thức |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 17 |  |
|  | Quên mật khẩu | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Đặt Vé | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Thanh Toán | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Quản lý phòng chiếu | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Quản lý xuất chiếu | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Quản lý đặt vé | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 21 |  |
|  | Quên mật khẩu | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Đặt Vé | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thức |
|  | Thanh Toán | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Quản lý phòng chiếu | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Quản lý xuất chiếu | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Thức |
|  | Quản lý đặt vé | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 |  |
|  | Review all test case of Sprin2 | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 12/04/2026 | 16/04/2026 | 35 |  |
|  | Code back-end Quên mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end Quên mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code back-end Quản lý thông tin cá nhân, | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end Quản lý thông tin cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Code back-end Đặt vé | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Code front-end Đặt vé | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Tài |
|  | Code back-end Thanh toán | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end Thanh toán | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Tài |
|  | Code back-end Quản lý phòng chiếu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end Quản lý phòng chiếu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Hiệu |
|  | Code back-end Quản lý suất chiếu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Vinh |
|  | Code front-end Quản lý suất chiếu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Code back-end Quản lý đặt vé | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Code front-end Quản lý đặt vé | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Integrate code | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 9 |  |
|  | Test Quên mật khẩu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Test Quản lý thông tin cá nhân | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Test Đặt Vé | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thức |
|  | Test Thanh Toán | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Test Quản lý phòng chiếu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Test Quản lý xuất chiếu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Test Quản lý đặt vé | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Việt |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 9 |  |
|  | Fix bug Quên mật khẩu | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Fix Quản lý thông tin cá nhân | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Fix Đặt Vé | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Fix Thanh Toán | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Fix Quản lý phòng chiếu | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Fix Quản lý xuất chiếu | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Fix Quản lý đặt vé | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Hiệu |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 9 |  |
|  | Quên mật khẩu | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Đặt Vé | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Thanh Toán | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Quản lý phòng chiếu | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Quản lý xuất chiếu | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Quản lý đặt vé | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Vinh |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 21/04/2026 | 06/05/2026 | 134 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Vinh |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Hiệu |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 17 |  |
|  | Đánh giá và bình luận phim | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Xem sơ đồ phòng chiếu 3D | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Chatbot AI | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Quản lý thành viên | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Quản lý bình luận | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Vinh |
|  | Thống kê và Báo cáo | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 25/04/2026 | 27/04/2026 | 22 |  |
|  | Đánh giá và bình luận phim | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Vinh |
|  | Xem sơ đồ phòng chiếu 3D | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Hiệu |
|  | Chatbot AI | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Thức |
|  | Quản lý thành viên | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Quản lý bình luận | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Thống kê và Báo cáo | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Vinh |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 28/04/2026 | 03/05/2026 | 43 |  |
|  | Code front-end Đánh giá và bình luận phim | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Thức |
|  | Code back-end Đánh giá và bình luận phim | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Thức |
|  | Code front-end Xem lịch sử đặt vé | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Code back-end Xem lịch sử đặt vé | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Tài |
|  | Code front-end Xem sơ đồ phòng chiếu 3D | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4 | Hiệu |
|  | Code back-end Xem sơ đồ phòng chiếu 3D | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code front-end Chatbot AI | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code back-end Chatbot AI | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Code front-end Quản lý thành viên | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Việt |
|  | Code back-end Quản lý thành viên | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 3 | Việt |
|  | Code front-end Quản lý bình luận | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Vinh |
|  | Code back-end Quản lý bình luận | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 3 | Vinh |
|  | Code front-end Thống kê và Báo cáo | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Tài |
|  | Code back-end Thống kê và Báo cáo | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Tài |
|  | Integrate code | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 7 |  |
|  | Đánh giá và bình luận phim | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Tài |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Vinh |
|  | Xem sơ đồ phòng chiếu 3D | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Chatbot AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Quản lý thành viên | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Tài |
|  | Quản lý bình luận | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Vinh |
|  | Thống kê và Báo cáo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Việt |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 14 |  |
|  | Đánh giá và bình luận phim | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thức, Hiệu |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thức, Hiệu |
|  | Xem sơ đồ phòng chiếu 3D | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thức, Hiệu |
|  | Chatbot AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thức, Hiệu |
|  | Quản lý thành viên | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thức, Hiệu |
|  | Quản lý bình luận | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thức, Hiệu |
|  | Thống kê và Báo cáo | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thức, Hiệu |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 7 |  |
|  | Đánh giá và bình luận phim | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Tài |
|  | Xem lịch sử đặt vé | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Vinh |
|  | Xem sơ đồ phòng chiếu 3D | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Việt |
|  | Chatbot AI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Hiệu |
|  | Quản lý thành viên | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Tài |
|  | Quản lý bình luận | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Vinh |
|  | Thống kê và Báo cáo | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Việt |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 20 | All Team |
| 5 | Final release | 08/05/2026 | 12/05/2026 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 513(HOUR) |  |

CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

Tổng chi phí

-	Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phạm Quốc Hiệu | Scrum Master | 30.000 |
| Doãn Thanh Việt | Product Owner | 30.000 |
| Lý Thái Tài | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Tam Minh Thức | Team Member | 30.000 |
| Hoàng Đình Vinh | Team Member | 30.000 |

Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 10 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ

- = (513)*30.000 = 15.390.000 VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.539.000 VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =1.539.000 VND

- Chi phí khác:10.500.000VND

- Tổng = 27.168.000VND

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: JS,TS, ReactJs.

      - Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

      - Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: MongoDB Compass, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

      - Công nghệ: Ts, Js.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx